# Zał. do Uchwały Nr XXVI/140/09

Rady Gminy Słubice

z dnia 25 czerwca 2009 roku

# gmina słubice

Sprawozdanie z realizacji

Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

w

Gminie Słubice

za lata 2007-2008

Słubice, maj 2009r.

SPIS TREŚCI

1. 	Wprowadzenie 	 3

1.1 Cel przygotowania sprawozdania 	 3

1.2	Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania z realizacji gminnego

planu gospodarki odpadami 	 3

1.3	Zakres sprawozdania 	 4

1.4	Sposób zbierania informacji oraz ich źródła 	 5

1.5	Autorzy sprawozdania 	 5

2.   Przedstawienie stanu gospodarki odpadami na terenie gminy 	 6

2.1 	Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych z uwzględnieniem

odpadów opakowaniowych w latach 2007 – 2008 	 6

2.2 Ilość odpadów komunalnych z terenu gminy poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2007 – 2008 	 7

2.3 	Rodzaj i ilość odpadów opakowaniowych poddawanych

poszczególnym procesom odzysku 	 8

2.4	System zbierania odpadów komunalnych	 8

2.5	Instalacje do unieszkodliwiania odpadów 	 9

3.	Stan realizacji działań ujętych w Planie Gospodarki Odpadami                      w Gminie Słubice na lata 2007 – 2008…………………………………..18

3.1 	Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach

w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy 	 18

3.2 Dokonanie identyfikacji przyczyn niewykonania niektórych zadań 	 24

4. 	Ocena sposobu  i  źródeł  finansowania  zaplanowanych       przedsięwzięć 	 25

5.	Ocena systemu monitoringu 	 26

6.	Podsumowanie 	 27

- Wprowadzenie

1.1	Cele przygotowania sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami zostało sporządzone jako realizacja zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz.251 ze zm.).

Celem sporządzenia sprawozdania, obok obowiązku ustawowego jest:

  - zdiagnozowanie stanu gospodarki odpadami w gminie Słubice na dzień 31.12.2008 roku i porównanie tego stanu ze stanem wyjściowym określonym w planie,

  - przedstawienie efektów realizacji planu,

  - określenie przyczyn niewykonania bądź opóźnienia w realizacji zadań zapisanych w planie,

  - wypracowanie wniosków do aktualizacji planu gospodarki odpadami.

1.2 	Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami

Podstawę prawną sporządzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami stanowią następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 15 lutego 2008 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 150 poz. 25 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.           z 2007 r. Nr 39 poz. 251),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. (Dz. U. Nr z 2003 r. 66 poz. 620),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami     (Dz. U. z 2006 r. Nr 46 poz. 333).

„Plan gospodarki odpadami w gminie Słubice do 2011 roku” został przyjęty uchwałą Nr XXIV/160/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska w gminie Słubice                       do 2011 roku” wraz z „Planem gospodarki odpadami w gminie Słubice                      do 2011 roku”.

  - Zakres sprawozdania

Sprawozdanie obejmować będzie lata 2007 –  2008.

Sprawozdanie zostało wykonane zgodnie z „Wytycznymi oraz wzorem sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadam” wykonanymi na zlecenie Ministerstwa Środowiska i obejmuje:

- stan gospodarki odpadami w gminie Słubice

Rozdział zawiera tabelaryczny opis dotyczący ilości wytwarzanych odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów opakowaniowych w latach 2007 – 2008. W ten sam sposób – tabelarycznie, przedstawiono także ilość odpadów komunalnych z terenu gminy poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2007 –2008 oraz rodzaj i ilość odpadów opakowaniowych poddawanych poszczególnym procesom odzysku. W rozdziale tym zawarto informacje o systemie zbierania odpadów komunalnych oraz o instalacjach do unieszkodliwiania odpadów łącznie z dołączoną kartą Składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu, gmina Słubice.

- stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2007 – 2008

W rozdziale tym dokonano oceny realizacji zadań wynikających z krajowego, wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami w latach 2007 – 2008 dla odpadów komunalnych oraz odpadów opakowaniowych (zestawienie tabelaryczne). Dokonano również  identyfikacji przyczyn niewykonania niektórych zadań oraz wskazano  zadania zrealizowane, a nie ujęte w planie.

- ocenę sposobu i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

- ocenę systemu monitoringu za pomocą wskaźników za lata 2007 i 2008

  - Sposób zbierania informacji oraz ich źródła

Informacje do sporządzenia sprawozdania zostały zebrane przez pracownika Urzędu Gminy Słubice.

Dane zawarte w sprawozdaniu pochodzą z następujących źródeł:

a) 	roczne sprawozdania sporządzane przez Urząd gminy, a przedkładane do:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatury w  Płocku,

- Urzędu Statystycznego.

- informacji przekazywanych przez podmioty mające zezwolenie                           na prowadzenie działalności na terenie gminy Słubice, w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych,

c) informacji przekazywanych przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe   „SO” Miszewo Murowane,

- kart przekazania odpadów na Składowisko odpadów komunalnych w Grabowcu,

- wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami o ich wydanie.

  - Autorzy sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami zostało sporządzone przez Wójta Gminy Słubice przy pomocy pracownika Urzędu Gminy  – podinspektor Ewę Nowicką.

2. 	Przedstawienie stanu gospodarki odpadami na terenie gminy

  - Ilość wytworzonych odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów opakowaniowych w latach 2007 – 2008

# Tabela nr 1.	Ilość i rodzaj odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy w latach 2007 – 2008

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Ilość odpadów (w Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | wytworzonych w 2007 r. | wytworzonych w 2008 r. |
| 1. | 20 03 99 | Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach | 191,40 | 206,41 |
| 2. | 20 01 01 | Papier i tektura | 4,525 | 5,200 |
| 3. | 20 01 02 | Szkło | 18,986 | 94,035 |
| 4. | 20 01 40 | metale | 1,585 | - |
| 5. | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 7,784 | 28,750 |

Z przedstawionych w tabeli nr 1 danych uzyskanych od podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy oraz z kart przekazania odpadów na gminne składowisko wynika, iż jest wzrost  wytworzonych odpadów komunalnych, składowanych na składowisku odpadów wiąże się to z większą ilością podpisanych umów na wywóz odpadów komunalnych, a także wzrost wytwarzanych odpadów segregowanych.  Niewątpliwy wpływ na przedstawiony wynik ilości wytworzonych odpadów komunalnych segregowanych w 2008 r. jest sukcesywnie zwiększająca się opłata za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, natomiast odpady segregowane odbierane są od wszystkich mieszkańców nieodpłatnie.

W 2008 r. było 577 zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych.

W przypadku odpadów opakowaniowych można zaobserwować przede wszystkim znaczną ilość wytwarzanych odpadów o kodzie  20 01 02 – szkło oraz o kodzie 20 01 39 - Tworzywa sztuczne.

  - Ilość odpadów komunalnych z terenu gminy poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania

# Tabela nr 2.	Ilość i rodzaj odpadów komunalnych poddanych procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2007 – 2008

| Kod odpadu | 2007 rok | 2008 rok |
| --- | --- | --- |
|  | Masa Mg | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa Mg | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 20 03 99 | 191,40 | D5 | 206,41 | D5 |

Z powyższych danych, pochodzących od podmiotów uprawnionych                do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Słubice od właścicieli nieruchomości oraz z kart przekazania odpadów komunalnych na Składowisko odpadów komunalnych w Grabowcu wynika, że w 2007 r. wystąpił wzrost ilości odpadów komunalnych przekazywanych do unieszkodliwiania tj. składowania na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Główną przyczyną wzrostu ilości deponowanych na składowisko odpadów jest wprowadzenie systemu gospodarki odpadami, który wymusza na właścicielach nieruchomości konieczność podpisywania umów na wywóz odpadów i przekazywanie wytworzonych odpadów uprawnionym odbiorcom. Wskazuje, że w 2008 r. nastąpił minimalny wzrost ilości odpadów komunalnych przekazywanych do unieszkodliwiania tj. składowania na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

  - Rodzaj i ilość odpadów opakowaniowych poddawanych poszczególnym procesom odzysku

# Tabela nr 3.	Ilość i rodzaj odpadów opakowaniowych poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2007 - 2008

| Kod odpadu | 2007 rok | 2008 rok |
| --- | --- | --- |
|  | Masa Mg | Oznaczenie procesu odzysku | Masa Mg | Oznaczenie procesu odzysku |
| 20 01 01 | 4,525 | R14 | 5,200 | R14 |
| 20 01 02 | 18,986 | R14 | 94,035 | R14 |
| 20 01 39 | 7,784 | R14 | 28,750 | R14 |
| 20 01 40 | 1,515 | R14 | - | R14 |

Z danych przedstawionych w tabeli nr 3 – pochodzących od podmiotu uprawnionego do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych wynika,                 iż nastąpił wzrost ilości masy odpadów przekazywanych do odzysku.

W omawianym okresie nie prowadzono innej formy odzysku niż recykling.

  - System zbierania odpadów komunalnych

Na terenie gminy Słubice zbieranie odpadów komunalnych odbywa się na podstawie indywidualnie zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami uprawnionymi, posiadającymi stosowne zezwolenie                              na prowadzenie działalności w zakresie odbioru z terenu gminy.

Aktualnie na terenie gminy zbieraniem niesegregowanych odpadów komunalnych zajmują się następujące przedsiębiorstwa:

- REMONDIS Sp. z o.o., Oddział w Sochaczewie

- P.P.H.U. „HATREX” Import – Eksport w Gąbinie

Niesegregowane odpady komunalne przekazywane są do następujących składowisk:

- Składowisko odpadów komunalnych w Grabowcu – administrator Gmina Słubice.

Informacje przekazywane od podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy wskazują, iż na dzień 31.12.2008 roku 577 gospodarstw domowych ma zawarte umowy indywidualne na odbiór w/w odpadów, co stanowi 44,80% mieszkańców objętych systemem indywidualnych pojemników i indywidualnie zawieranych umów.

Wg stanu na 31.12.2008 r. na terenie gminy zlokalizowano 6 zestawów            do segregacji odpadów z podziałem na papier, szkło i plastik. Posegregowane odpady odbierane są przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SO” Miszewo Murowane.

Na terenie gminy Słubice organizowana jest także od 2003 roku  selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych. Odpady te zebrane „u źródła”  metodą trzech worków przewożone są transportem własnym Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „SO”  do segregatorni w Nowym Miszewie gmina Bodzanów.

Na terenie Gminy Słubice istnieje gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych do którego mieszkańcy gminy mogą dostarczyć bezpłatnie odpady niebezpieczne typu baterie, akumulatory oraz świetlówki pochodzące             z gospodarstw domowych.

2.5 	Instalacje do unieszkodliwiania odpadów

Na terenie gminy zlokalizowane jest Składowisko odpadów komunalnych w Grabowcu. Grunty obecnie wykorzystane pod składowisko stanowią własność gminy. Są to działki o numerach 232, 233, 234, 235, 236 na których znajdowało się wyrobisko żwirowe. Działka ma w przybliżeniu kształt czworokąta. Z dwóch stron graniczy z drogami gruntowymi, z pozostałych stron ze ścianą lasu.                   Po drugiej stronie drogi rozciągają się grunty rolne. Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości 250 m w kierunku południowo-wschodnim.                          W promieniu 300 m od składowiska nie ma żadnych ujęć wody (studni kopanych i wierconych) a zaopatrzenia w wodę w pobliskich gospodarstwach jest z wodociągu gminnego.

Eksploatację składowiska rozpoczęto od 1986 roku. Obiekt                              ma uregulowany stan formalno-prawny (posiada pozwolenia na budowę z 30.05.1985 r. oraz pozwolenie na użytkowanie z 12.11.1998 r.).                             Dla składowiska została opracowana i zatwierdzona instrukcja eksploatacji. Status składowiska określają obowiązujące plany gospodarki odpadami. Zgodnie z zapisami Planów Gospodarki Odpadami w Powiecie Płockim oraz w Województwie Mazowieckim przewidywanym terminem zamknięcia składowiska w Grabowcu jest rok 2009.

Gmina jest właścicielem składowiska, natomiast bieżąca eksploatacja została zlecona firmie zewnętrznej wybieranej w drodze przetargu. Przy bieżącej eksploatacji firma wykorzystuje własny sprzęt wymagany do prawidłowego użytkowania składowiska. Prace odbywają się pod nadzorem Inspektora Nadzoru i są finansowane ze środków Urzędu Gminy.

Odpady ważone są na wadze w Gminnej Spółdzielni „SCh” w Słubicach. Składowiskowy przyjmuje odpady dopiero po przedstawieniu dowodu ważenia. Następnie wystawia kartę przekazania odpadów i dokonuje wpisu w ewidencji przyjmowanych odpadów. Na składowisku nie prowadzi się segregacji odpadów. Odpady przyjmowane są zgodnie z zatwierdzoną instrukcją eksploatacji. Dla składowiska prowadzony jest: monitoring wód podziemnych    z trzech piezometrów, monitoring wód powierzchniowych, monitoring struktury i składu masy składowanych odpadów, badanie wielkości opadu atmosferycznego, kontrola osiadania powierzchni składowiska. W  2007 roku został wybudowany drenaż wokół składowiska. Po nagromadzeniu się odcieków będą wykonane badania wód odciekowych.

Szczegółowe informacje charakteryzujące wyżej wymieniony obiekt zawarte są w poniższej karcie składowiska.

Karta składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu

Stan na dzień 31 grudnia 2008 r.

| L.p. | Elementy charakterystyki | Jednostka lub komentarz | Składowisko | Uwagi organów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabowcu |  |
| 1.2. | Gmina |  | Słubice |  |
| 1.3. | Powiat |  | Płock |  |
| 1.4. | Województwo |  | Mazowieckie |  |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  | 000549513 |  |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | 971-04-77-153 |  |
| 1.7. | Typ składowiska | [N/O/IN; OUO]2) | IN |  |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Jednostka samorządu terytorialnego (udział 100%), Gmina Słubice, 09-533 Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie |  |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Jednostka samorządu terytorialnego (udział 100%), Gmina Słubice, 09-533 Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie |  |
| 1.10. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Jednostka samorządu terytorialnego (udział 100%), Gmina Słubice, 09-533 Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie |  |
| 1.11. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | Tak |  |
| 1.12. | Liczba kwater |  | Dwie |  |
| 1.13. | Liczba kwater eksploatowanych |  | Jedna |  |
| 1.14. | Liczba kwater zamkniętych |  |  |  |
| 1.15. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | Nie |  |
| 1.16. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | Tak |  |
| 1.17. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | Tak |  |
| 1.18. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu, po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |  |
| 1.19. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | nie |  |
| 2. Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji. | Wojewoda Płocki 1985.05.20 UAN IV 8380/1231/85 |  |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji. | Nie dotyczy |  |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | Wojewoda Płocki 1985.05.30 UAN IV 8381/1335/85 |  |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji. | Kierownik Urzędu Rejonowego w Płocku 1998.11.12 ANB 7351/1667/98 |  |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej3) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji. | Starosta Płocki 2001.06.12 OŚ.I.7644-3/35/2001 |  |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzająccej3) (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wyznaczony rok dostosowania. | Starosta Płocki 2001.11.13 OŚ.II.7633-82/01 |  |
| 2.7. | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej została wykonana? | tak/nie Jeśli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | tak |  |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji –podać: podstawę prawną, organ wydający, datę decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | tak, decyzją Starosty Płockiego 2001.12.05 OŚ.II.7633-82/01 |  |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | tak/nie Jeśli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | tak |  |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać datę dostosowania | 2002 |  |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej3) (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |  |
| 2.12. | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej została wykonana? | tak/nie Jeśli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | Nie dotyczy |  |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji –podać: podstawę prawną, organ wydający, datę decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |  |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | tak/nie Jeśli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | Nie dotyczy |  |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać rok | Nie dotyczy |  |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej3) (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wyznaczony rok zamknięcia. | Nie dotyczy |  |
| 2.17. | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2) została wykonana? | tak/nie Jeśli nie, to wyjaśnić, dlaczego | Nie dotyczy |  |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę prawną, organ wydający, datę decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | Nie dotyczy |  |
| 2.19. | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | tak/nie Jeśli nie, to wyjaśnić, dlaczego | Nie dotyczy |  |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wyznaczony rok zamknięcia oraz datę zaprzestania przyjmowania odpadów] | Nie dotyczy |  |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wyznaczony rok zamknięcia oraz datę zaprzestania przyjmowania odpadów] | Nie dotyczy |  |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia | Nie dotyczy |  |
| 2.23. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji. | Starosta Płocki 2002.09.12 OŚ.I.7644-3/89/2002 zmieniona decyzją Starosty Płockiego 2002.10.07 OŚ.I.7644-3/89/01 oraz decyzją Wojewody Mazowieckiego 2005.11.10 WŚR-P/6621/17/05 |  |
| 2.24. | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres? | Nie |  |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji, termin obowiązywania. | Nie dotyczy |  |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; termin obowiązywania. | Wycofano wniosek o wydanie pozwolenia, wystąpiono o zamkniecie składowiska |  |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | Tak |  |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji – podstawę prawną, organ wydający, datę wydania, znak decyzji oraz termin wstrzymania. | Nie |  |
| 3. Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | Tak |  |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. | Tak w 2009r |  |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w Wojewódzkiej Bazie Odpadowej? | [tak/nie] | Tak |  |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | Tak |  |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | Tak |  |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [tak/nie] | Tak |  |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [tak/nie] | Tak |  |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] | Tak |  |
| 4. Wymagania techniczne |
| 4.1. | Pojemność całkowita | m3 | 577 200,0 |  |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | m3 | 478 252,6 |  |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | 98 947,4 |  |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | m2 |  |  |
| 4.5. | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] | Tak |  |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) |  |  |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) |  |  |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) |  |  |
| 4.6. | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | Nie |  |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) |  |  |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) |  |  |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) |  |  |
|  |  | Zewnętrzny system rowów |  |  |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] | Nie |  |
|  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) |  |  |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] |  |  |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] |  |  |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) |  |  |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) |  |  |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | Tak |  |
|  |  | Z emisją do atmosfery |  |  |
|  |  | Spalanie w pochodni |  |  |
|  |  | Odzysk energii |  |  |
| 4.10. | Pas zieleni | Brak [tak/nie] | nie |  |
|  |  | Szerokość pasa [m] | Z trzech stron las |  |
| 4.11. | Ogrodzenie | [tak/nie] | Tak |  |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | Nie |  |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | Tak |  |
| 4.14. | Waga | [tak/nie] | Tak |  |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | Tak |  |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | Tak |  |
|  |  | materiał (jeśli odpady, podać kod) | Piasek, wapno |  |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | Nie |  |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu | Nie |  |
|  |  | Wody powierzchniowe | Nie |  |
|  |  | Wody podziemne | Nie |  |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | Tak |  |
|  |  | Wody powierzchniowe | Tak |  |
|  |  | Wody odciekowe | Nie |  |
|  |  | Wody podziemne | Tak |  |
|  |  | Gaz składowiskowy | Nie |  |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | Tak |  |
|  |  | Struktura i skład odpadów | Tak |  |
| 5. Dofinansowanie |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to proszę wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, to proszę wstawić “0”. | 0 |  |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to proszę wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, to proszę wstawić “0”. | Tak,szacowana kwota: 2 mln zł |  |
| 6. Odpady |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | Tak |  |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | [tak/nie] | Nie |  |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów6) |  | 20 02 01 20 02 02 20 02 03 20 03 02 20 03 03 20 03 99 |  |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki7)? |  | tak |  |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów | Nie dotyczy |  |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | Nie dotyczy |  |
| 6.7 | Masa odpadów składowana w 2007 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 41 438,10 |  |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2007 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | Nie dotyczy |  |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2007 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |  |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2008 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 35 709,60 |  |
| 6.11 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2008 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | Nie dotyczy |  |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2008 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |  |
| 7. Ocena składowiska odpadów |
| 7.1. | Do jakiej klasy zakwalifikowano obiekt na podstawie kryteriów formalnych4)? | Klasa5) | A |  |

Objaśnienia

1) Kartę wypełnić również dla obiektów unieszkodliwiania odpadów objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/21/WE z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniająca dyrektywę 2004/35/WE (Dz. Urz. WE L 102 z 11.04.2006, str. 15). W rubrykach, które nie dotyczą obiektu – wpisać “nie dotyczy”.

2) N – składowisko odpadów niebezpiecznych, O – składowisko odpadów obojętnych, IN – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady wydobywcze (zdefiniowane w dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać określenie UOU – obiekt unieszkodliwiania odpadów.

3) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.).

4) Minimalne kryteria formalne uznania obiektu za składowisko odpadów:

Dla składowisk odpadów, które zostały oddane do eksploatacji przed dniem 1 października 2001 r.:

- co najmniej jeden z następujących zestawów decyzji:

- decyzja lokalizacyjna i pozwolenie na budowę,

- pozwolenie na użytkowanie,

- decyzja o dostosowaniu lub zamknięciu na podstawie art. 33 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.) wydana do dnia 31 grudnia 2003 r.

oraz

b) decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska.

Dla składowisk odpadów, które zostały oddane do eksploatacji od dnia 1 października 2001 r. – wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawnych (przegląd w załączeniu).

5) Klasy składowiska

Klasa A – składowisko odpadów spełniające minimalne wymagania formalne (wskazane powyżej); prowadzona jest eksploatacja (deponowanie odpadów);

Klasa B – zamknięte składowisko odpadów spełniające minimalne wymagania formalne (wskazane powyżej); prowadzona jest rekultywacja,

Klasa C – zamknięte zrekultywowane składowisko odpadów spełniające minimalne wymagania formalne (wskazane powyżej); prowadzony jest monitoring poeksploatacyjny,

Klasa D – zamknięte zrekultywowane składowisko odpadów spełniające minimalne wymagania formalne (wskazane powyżej); po zakończeniu monitoringu poeksploatacyjnego,

Klasa E – obiekt nie spełniający minimalnych wymagań formalnych, w trakcie eksploatacji (deponowania odpadów),

Klasa F – obiekt nie spełniający minimalnych wymagań formalnych, w trakcie rekultywacji,

Klasa G – obiekt nie spełniający minimalnych wymagań formalnych, zrekultywowany,

Klasa H – obiekt unieszkodliwiania odpadów wg definicji zawartej w dyrektywie 2006/21/WE, eksploatowane (deponowanie odpadów),

Klasa I – obiekt unieszkodliwiania odpadów wg definicji zawartej w dyrektywie 2006/21/WE, w trakcie rekultywacji,

Klasa J – obiekt unieszkodliwiania odpadów wg definicji zawartej w dyrektywie 2006/21/WE, prowadzony jest monitoring poeksploatacyjny,

Klasa K – obiekt unieszkodliwiania odpadów wg definicji zawartej w dyrektywie 2006/21/WE, po zakończeniu monitoringu poeksploatacyjnego.

Klasyfikacji dokonuje Urząd Marszałkowski w porozumieniu z Urzędem Wojewódzkim, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i Wojewódzkim Urzędem Statystycznym.

6) wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

7) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

Na terenie gminy Słubice brak jest firm zajmujących się segregacją i odzyskiem odpadów. Jedynie odpady komunalne zbierane w workach                         są wstępnie segregowane, a następnie przekazywane uprawnionemu odbiorcy w celu odzysku.

3. 	Stan realizacji działań ujętych w Planie Gospodarki  Odpadami                   w Gminie Słubice na lata 2007 – 2008

3.1 	Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy

| Lp. | Nazwa zadania w Krajowym planie gospodarki odpadami | Termin realizacji | Wykonawca | Opis podjętych działań | Ocena stanu realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami: |
|  | Uwzględnienie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów (np. zakup papieru wytworzonego z co najmniej 50 % udziałem makulatury) | 2007 - 2010 | Urzędy administracji publicznej |  |  |
|  | Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nie przeznaczonych (w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk odpadów, czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów) | 2007 - 2009 | Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast | Wydano 4 decyzje w sprawie usunięcia odpadów z miejsc do tego nie przeznaczonych w tym: - 2 decyzje w sprawie usunięcia odpadów komunalnych, - 1 decyzja w sprawie usunięcia zanieczyszczonego kompostu, - 1 decyzja w sprawie usunięcia odpadów ropopochodnych. |  |
| Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |
|  | Tworzenie i udział gmin w strukturach ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie z wyznaczonymi regionami w wojewódzkich planach gospodarki odpadami) | 2008 - 2009 | Rady gmin |  |  |

| Lp. | Nazwa zadania w WPGO | Termin realizacji | Wykonawca | Opis podjętych działań | Ocena stanu realizacji | Koszty poniesione w latach 2007 – 2008 w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objęcie zorganizowanym systemem zbieraniem odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców | 2007 | Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie | 1. Na terenie gminy funkcjonuje system indywidualnych pojemników oraz indywidualnie zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości. Na dzień 31.12. 2008 r. 44,80% mieszkańców ma zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych 2. Prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych |  | Działania pracowników Urzędu Gminy i placówek oświatowych bez ponoszenia kosztów zewnętrznych |
|  |  |  |  | i podejmowanie działań kontrolnych podczas przeprowadzanych kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku |  |  |
|  | Objęcie wszystkich mieszkańców województwa systemem selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych | 2007 | Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie | Na terenie gminy zlokalizowanych jest 6 zestawów do segregacji odpadów z podziałem na papier, szkło i plastik. Posegregowane odpady odbierane są nieodpłatnie przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SO” Miszewo Murowane. | 100%mieszkańcy objęci są selektywną zbiórką odpadów. |  |
|  | Budowa i rozbudowa instalacji do termicznego przetwarzania odpadów | 2007-2015 | Prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, przedsiębiorcy | Brak zapisów w GPGO – nie dotyczy |  |  |
|  | Budowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji | 2007-2015 | Prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, przedsiębiorcy | Stworzenie lokalnego systemu kompostowania odpadów organicznych. Wspieranie rozwoju lokalnych kompostowani wykorzystujących selektywne zbieranie odpadów we własnym zakresie(odpady kuchenne, odpady zielone) przez odpowiednie akcje władz gminy i powiatu. Edukacja ekologiczna. | Zgodnie z regulaminem utrzymania, czystości i porządku w gminie przedsiębiorcy prowadzący działalność zakresie odbierania odpadów komunalny maja obowiązek odbierania odpadów ulegających biodegradacji od mieszkańców. | Działania edukacyjne pracowników Urzędu Gminy i przedsiębiorców bez ponoszenia kosztów zewnętrznych. |
|  | Budowa zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych | 2007 - 2015 | Prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, przedsiębiorcy | Stworzenie i wdrożenie systemu zbiorki odpadów komunalnych |  |  |
|  | Edukacja ekologiczna w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Województwa Mazowieckiego | 2007 - 2015 | prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, placówki oświatowe | Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych przez: Wójta Gminy Słubice np.: - od 9 lat corocznie w ostatnią niedzielę kwietnia Wójt i Rada Gminy Słubice, Zarząd i Rada Powiatu w Płocku oraz Stowarzyszenie „Ziarno” organizują Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach; - przekazywanie informacji (w formie okólników) mieszkańcom gminy o możliwości korzystania z selektywnej zbiórki odpadów (system workowy), o obowiązkach właścicieli nieruchomości związanych z odbiorem odpadów, - w 2007 i 2008 roku odbyły się spotkania z sołtysami naszej gminy nt. gospodarki odpadami; - do sołtysów przekazywane są informacje np. odpadów komunalnych, niebezpiecznych i inne oraz uchwały dot. ochrony środowiska w celu popularyzacji na terenie sołectw. 2. Prowadzenie działań edukacyjno –informacyjnych przez: dyrektorów szkół z terenu gminy: - coroczny udział dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum w akcji „Sprzątanie Świata” - zbiórka makulatury, - zbiórka baterii, - udział w konkursach ekologicznych np. „Ekologiczna szkoła w powiecie płockim”, „Czysty świat bez zanieczyszczeń” (plastyczny); - przed obchodami Dnia Ziemi corocznie Szkoła Podstawowa w Świniarach organizowała gminny konkurs ekologiczny. |  |  |
|  | Przeprowadzenie badań składu morfologicznego odpadów komunalnych zapewniających ocenę właściwości technologicznych niezbędnych do wykonania studiów wykonalności dla planowanych inwestycji w gospodarce odpadami | 2007 - 2015 | Prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, przedsiębiorcy | Raz w roku przeprowadzane są badania składu morfologicznego odpadów deponowanych na składowisku odpadów w Grabowcu |  | Działania pracowników Urzędu Gminy |
|  | Tworzenie Regionalnych Zakładów Gospodarki Odpadami | 2007 - 2015 | Związki międzygminne Gminy, | Brak zapisów w GPGO |  |  |
|  | Instalacje do segregacji odpadów zmieszanych z kompostownią | 2007 - 2015 | Gminy Inwestorzy prywatni | Brak zapisów w GPGO |  |  |
|  | Linie do segregacji odpadów „suchych” z systemu selektywnego zbierania | 2007 - 2015 | Gminy Inwestorzy prywatni | Brak zapisów w GPGO |  |  |
|  | Rozbudowa i modernizacja składowisk | 2007 - 2015 | Związki międzygminne, Gminy Inwestorzy prywatni | Monitorowanie składowiska | Bieżące utrzymanie Składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu w tym prowadzenie monitoringu na składowisku odpadów: wód podziemnych, wód powierzchniowych, osiadania składowiska, struktury i składu masy składowanych odpadów |  |
|  | Rekultywacja składowisk (działania organizacyjno – techniczne bez zastosowania odpadów komunalnych w procesie rekultywacji) | 2007 - 2015 | Gminy Zarządzający składowiskiem | Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Grabowcu, gmina Słubice | W marcu wystąpiono z wnioskiem do Urzędu marszałkowskiego o wydanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabowcu. |  |
|  | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia i transportu odpadów | 2007 - 2015 | Gminy Inwestorzy prywatni | Wyznaczenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów, rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów. Zakup i rozmieszczenie pojemników. | Na terenie całej gminy funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów metodą „trzech worków”. Odpady gromadzone są w workach i nieodpłatnie odbierane przez podmiot uprawniony – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SO” Miszewo Murowane raz w miesiącu przez 2 dni ze wszystkich sołectw na terenie gminy. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 6 zestawów do segregacji odpadów z podziałem na papier, szkło i plastik. Posegregowane odpady odbierane są nieodpłatnie przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SO” Miszewo Murowane. Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w Łącku |  |
|  |  |  |  |  | przekazało nieodpłatnie 1 zestaw składają się z 3 pojemników do selektywnej zbiórki |  |
|  | Podnoszenie świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami komunalnymi | 2007 - 2011 | Gminy | Działania edukacyjne | Mieszkańcy gminy systematycznie informowani są (w formie okólników) o możliwości korzystania z selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie gminy. Na zebraniach wiejskich informowani są o konieczności podpisywania i oddawania odpadów komunalnych uprawnionemu przedsiębiorcy. | Działania pracowników Urzędu Gminy |
|  | Działania edukacyjno – informacyjne dla podmiotów z sektora gospodarczego | 2007 - 2011 | Gminy | Działania edukacyjne | Mieszkańcy gminy systematycznie informowani są (w formie okólników). | Działania pracowników Urzędu Gminy |
|  | Działania edukacyjno – informacyjne mające na celu informowanie o szkodliwości PCB i o metodach jego unieszkodliwiania | 2007 - 2011 | Gminy | Działania edukacyjne | Mieszkańcy gminy systematycznie informowani są w formie ulotek, plakatów | Działania pracowników Urzędu Gminy |
|  | Rozwój i ujednolicenie systemów zbierania zużytych olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych, w tym od ludności | 2007 - 2011 | Gminy |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych na temat prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi | 2007 - 2011 | Gminy | Działania edukacyjne | Mieszkańcy gminy systematycznie informowani są w formie ulotek, plakatów | Działania pracowników Urzędu Gminy |
|  | Rozwój istniejących systemów zbierania małogabarytowych baterii i akumulatorów ze źródeł | 2007 - 2011 | Gminy | Na placu Urzędu Gminy wystawiony jest pojemnik na zużyte baterie, akumulatory, świetlówki. Informacja na ten temat jest zamieszczona na stronie internetowej. | Wszyscy mieszkańcy maja możliwość bezpłatnego oddawania baterie, akumulatory, świetlówki | Działania pracowników Urzędu Gminy |
|  | rozproszonych, w tym od ludności |  |  |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych na temat prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami | 2007 - 2011 | Gminy | Działania edukacyjne | Mieszkańcy gminy systematycznie informowani są w formie ulotek, plakatów | Działania pracowników Urzędu Gminy |
|  | Podnoszenie świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w służbie zdrowia i gabinetach weterynaryjnych | 2007 - 2011 | Gminy | Działania edukacyjne | Mieszkańcy gminy systematycznie informowani są w formie ulotek, plakatów | Działania pracowników Urzędu Gminy |
|  | Przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej na temat prawidłowego postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji | 2007 - 2011 | Gminy | Działania edukacyjne | Mieszkańcy gminy systematycznie informowani są w formie ulotek, plakatów | Działania pracowników Urzędu Gminy |
|  | Przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjna na temat prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym | 2007 - 2011 | Gminy | Działania edukacyjne | Mieszkańcy gminy systematycznie informowani są w formie ulotek, plakatów | Działania pracowników Urzędu Gminy |
|  | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na szczeblu gminnym | 2007 - 2011 | Gminy | Przeprowadzono inwentaryzację azbestu | Wszyscy mieszkańcy objęci zostali | Działania pracowników Urzędu Gminy |
|  | Działania edukacyjno – informacyjne mające na celu informowanie o szkodliwości azbestu i bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest | 2007 - 2011 | Gminy | Działania edukacyjne | Mieszkańcy gminy systematycznie informowani są w formie ulotek, plakatów | Działania pracowników Urzędu Gminy |
|  | Utworzenie gminnych punktów gromadzenia odpadów (PDGO) | 2007 - 2015 | Gminy |  |  |  |
|  | Usuwanie wyrobów zawierających azbest wraz z wymianą na nowe pokrycia | 2007 - 2011 | Gminy |  |  |  |
|  | Budowa składowisk odpadów azbestowych | 2007 - 2011 | Gminy | Brak zapisów w GPGO – nie dotyczy |  |  |

3.3 	Dokonanie identyfikacji przyczyn niewykonania niektórych zadań.

Niewykonane zadania zawarte w planie gospodarki odpadami:

- Systemem  zbierania odpadów komunalnych objęto jedynie 44,80% mieszkańców. Główną przyczyną takiego stanu jest niewystarczająca świadomość ekologiczna mieszkańców oraz fakt, że w większości                     są to miejscowości o rozproszonej zabudowie. Dojazd do znacznej liczby nieruchomości w celu odbioru odpadów komunalnych (we wszystkich porach roku) jest utrudniony z uwagi na brak utwardzonych dróg dojazdowych.

- Brak systemu zbierania odpadów biodegradowalnych, który obecnie jest jednym z ważniejszych zadań związanych z gospodarką odpadami. Część odpadów jest kompostowanych przez ich wytwórców natomiast część trafia na składowiska odpadów. Brak pojemników do zbiórki odpadów mokrych.

- Nie wykonano inwentaryzacji „dzikich wysypisk”. Ewidencja wraz z zaznaczeniem lokalizacji „dzikich wysypisk” na mapie zostanie sporządzona w oparciu o dane pochodzące ze zwiadów ekologicznych przeprowadzanych przez uczniów w ramach akcji sprzątanie świata. Ponadto działania w tym zakresie będą podejmowane przez pracownika urzędu gminy zajmującego się utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

4. 	Ocena sposobu i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

| Lp. | Nazwa zadania | Kwota przewidziana na zadanie (w tys. PLN) | Koszty poniesione w latach 2007 – 2008 | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poprawa i doskonalenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych |  | 12 840,00 zł. | Budżet gminy |
| 2. | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów Zakup koszy na odpady |  | 4 889,83 | – |
| 3. | Inwentaryzacja i likwidacja dzikich składowisk odpadów |  | Nie zaplanowano środków na przedsięwzięcie w budżecie gminy | – |
| 4. | Weryfikacja regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie |  | Nie zaplanowano środków na przedsięwzięcie w budżecie gminy | – |
| 5. | Doskonalenie systemu ewidencji zbieranych odpadów komunalnych |  | Nie zaplanowano środków na przedsięwzięcie w budżecie gminy | – |
| 6. | Objęcie zorganizowaną selektywną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy |  | 12.840,00 | Budżet Gminy |
| 7. | Wdrażanie systemów segregacji odpadów występujących w strumieniu odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych i zwiększenia stopnia odzysku odpadów biodegradowalnych |  | Nie zaplanowano środków na przedsięwzięcie w budżecie gminy | – |
| 8. | Bieżąca eksploatacja Składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu | – | 102 436,04 | Budżet gminy |
| 10. | Edukacja ekologiczna Sprzątanie Świata | – | 1 017,61 | Budżet gminy |

- Ocena systemu monitoringu

Monitoring realizacji założeń Gminnego Planu Gospodarki Odpadami opiera się o system ewidencji zbieranych na terenie gminy odpadów oraz o kontrolę ich zagospodarowania. Podstawą ewidencji jest prowadzenie przez firmy zajmujące się zbieraniem odpadów kart ewidencji i przekazania odpadów oraz ewidencja przyjmowanych odpadów na składowisko. Monitorowanie realizacji planu pozwoli na szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany.

Ocenę realizacji założonych kierunków i celów prowadzić się będzie poprzez:

- porównanie wskaźników odpowiadających założonym w programie celom,

- oznaczenie dynamiki zmian poszczególnych parametrów,

- ocenę realizacji zadań.

W celu nadzoru nad realizacją opracowanego planu przyjęto następujące wskaźniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań.

Tabela Nr 4. 	Wskaźniki monitoringu planu gospodarki odpadami

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Wartość Określona w GPGO w 2004 r. | Rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady komunalne |
| 1. | Masa odpadów wytworzonych ogółem, w tym: komunalnych zmieszanych selektywnie zebranych a) papier i tektura, b) szkło, c) tworzywa sztuczne, d) metale, niebezpiecznych, biodegradowalnych | Mg/rok | 81,73 49,8 8,3 29,1 10,4 1,9 0 0 | 206,40 127,985 5,200 94,035 28,750 0 0 |
| 2. | Mieszkańcy gminy objęci zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych | % mieszkańców | ok. 10 % | 44,80% |
| 3. | Mieszkańcy objęci systemem selektywnej zbiórki | % mieszkańców | 100% | 100% |
| 4. | Liczba czynnych składowisk odpadów | ilość | 1 | 1 |
| 5. | Liczba zamkniętych składowisk odpadów | ilość | 0 | 0 |
| 6. | Liczba zrekultywowanych składowisk odpadów | ilość | 0 | 0 |
| 7. | Nakłady inwestycyjne w gospodarce odpadami | w tys. PLN |  |  |

6. 	Podsumowanie

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami obejmuje okres od 2007 – 2008 roku. Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami z analizą zapisanych w planie celów i zadań pozwoliła na określenie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Słubice.

Podsumowując należy stwierdzić, iż  w gminie następuje systematyczna poprawa w gospodarowaniu odpadami, pomimo to większość celów założonych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami nie została zrealizowana.

Głównym problemem i jednocześnie zadaniem, które gmina ma w dalszym ciągu  do wykonania,  jest przyjęcie określonego systemu zbierania odpadów komunalnych, z założeniem objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym  systemem gospodarowania odpadami.

W celu zrealizowania powyższego zadania, został rozesłany do każdego mieszkańca za potwierdzeniem odbioru regulamin utrzymania czystości                       i porządku w gminie. Nadal będą podejmowane działania w zakresie informowania mieszkańców o obowiązku zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych. Ponadto wzmożony zostanie nadzór oraz zwiększenie kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Gminy nad prawidłowością postępowania z odpadami, w szczególności kontroli udokumentowania przez właścicieli nieruchomości korzystania z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Istotne zagrożenie stanowią odpady niebezpieczne wytwarzane w gospodarstwach domowych, trafiające do odpadów komunalnych. Odpady te powinny być wydzielane ze strumienia odpadów komunalnych „u źródła”, czyli przez samych mieszkańców, przy czym konieczne jest stworzenie w tym zakresie odpowiednich warunków. Na placu Urzędu Gminy znajduje                       się pojemnik na zużyte baterie, akumulatory, świetlówki.

W zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi  w celu osiągnięcia określonego poziomu odzysku poszczególnych rodzajów odpadów – konieczne będzie profesjonalne zagospodarowywanie odpadów z opakowań powstających w dużej ilości w gospodarstwach domowych poprzez  zwiększenie segregacji „u źródła”.  Dlatego też ze strony gminy w dalszym ciągu będzie prowadzona akcja informowania mieszkańców o konieczności  segregowania odpadów, możliwościach i sposobach  przekazywania ich w sposób selektywny podmiotom uprawnionym. Jednak należy zauważyć, iż w tym zakresie bardzo się poprawiła sytuacja.

Należy podkreślić, że wiele zadań z zakresu gospodarki odpadami zostało zrealizowanych siłami własnymi, przy współpracy gminy z przedsiębiorcami, bez ponoszenia kosztów zewnętrznych.

Ponadto gmina nadal będzie realizować zadania długookresowe wynikające z planu gospodarki odpadami między innymi dotyczące selektywnej zbiórki, działalności edukacyjnej i informacyjnej, działań związanych z zamknięciem i rekultywacją Składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu.